附件

重庆工程学院

参与成渝地区双城经济圈教育协同发展工作任务推进表

| 工作内容 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 主责单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总体牵头协调组织学校参与成渝地区双城经济圈教育协同发展工作； 2.负责参与科技创新中心与西部（重庆）科学城建设的具体工作； 3.负责参与成渝地区高等学校协同创新体系建设，与成都地区高校科学研究和协调创新相关工作 | 1.成立领导小组； 2.制定具体实施方案； 3.协调巴南区科技局共同开展工作任务； 4.拓展与成都地区高校创新相关工作。 | 1.联合四川地区高校共同建设科技创新平台； 2.设立参与成渝两地专项项目； 3.配合完成参与科技创新中心与西部（重庆）科学城建设的具体工作。 | 联合四川地区企业及高校成立科技创新中心实施成果转化，共同建设创新体系。 | 科技处 | 各二级学院 |
| 开展与成都地区高校开展共建优势专业、人才培养、课程互选、实习实训基地，开展、推动技术技能人才联合培养，推进学分互认、实施更加灵活的交换生安排等方面交流合作相关工作的组织协调和推进 | 1.根据学校总体安排，遴选高校，建立联系，签订协议； 2.细化实施方案，落实协同育人细节； 3.完成相关配套制度。 | 1.全面展开并具体实施； 2.定期交流，及时调整； 3.修订配套制度。 | 1.深入推进； 2.总结提高； 3.完善配套机制。 | 教务处 | 各二级学院 |
| 负责深入推进与成都地区相关行业、企业开展产教融合发展，打造产教融合试点。 | 1.组织开展学校与四川高校、重点产业龙头企业的考察交流，探索合作模式，建立合作意向。 2.加入川渝地区双城经济圈各类教育联盟组织。 | 1.与重点产业龙头企业开展校企合作。 2.与四川高校开展校校合作交流。 3.积极参与川渝地区双城经济圈教育联盟活动，推广学校名片，寻求合作资源。 | 1.与合作企业、高校开展深度校企合作、产教融合，扩大合作专业规模，创新合作模式，丰富合作内涵。 2.创新校企联合人才培养的模式和途径，提高应用型人才培养质量。 3.共建共享高层次人才专家基地，促进行业专家进学校，学校科研人才进企业。 | 校企合作办 | 各二级学院 |
| 参与成渝高校开放共享的学生创新教育基地，为提供学生就业创业一体化服务，协调在成都市增投招生来源计划，负责与成都地区高校开展创新创业和众创空间共建共享相关工作。 | 1.积极参与成渝双城经济区创新创业联盟工作，探索交流模式； 2.与成都地区相关高校搭建双创共享平台 | 加快创新创业园区升级建设工作，与成都地区合作高校开展交流互动，“请进来”、“走出去”。 | 围绕我校国家级众创空间整体规划建设工作，谋划新的合作交流模式。 | 招生就业办、创新创业学院 | 各二级学院 |
| 与成渝地区的相关行业、企业联系共同拓展继续教育和职业培训工作 | 深入成渝地区相关行业、企业、高校及政府部门等开展学习、调研，积极探索符合两地高校、企业发展的新思路、新方法、新项目。 | 结合学校和成渝两地高校及企业的实际情况，创新式开展校校、校企、校政合作。 | 建立合作教育共同体，实现合作成果转化机，项目清单打包，共享合作资源。 | 继续教育学院 | 各二级学院 |